## Sheet1
Aufgabe | Deadline | geplanter Start | fertiggestellt am | geplanter Zeitaufwand | tatsächlicher Zeitaufwand | Verantwortliche*r
Exposé | 2023-10-29 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 10h |  | am, jg
Working-Title vergeben | 2023-10-29 | 2023-10-09 | 2023-10-20 | 1h | 0,5h | am, jg
Projektplan | 2023-10-29 | 2023-10-23 |  | 3h |  | pk
Exposé-Abgabe | 2023-10-30 | 2023-10-29
Domänenanalyse | 2023-10-29 | 2023-10-09 | 2023-10-21 | 4h | 3h | am, pk
Stakeholderanalyse | tba
Personas | tba
Stakeholderanalyse | tba
Anforderungsermittlung | tba
funktionale Use Cases | tba
Medienkompetenz Recherche
Prototyp
1. Audit | 2023-11-13
2. Audit | 2023-12-11
3. Audit | 2024-01-22
4. Audit | 2024-02-26
Poster | 2024-02-26
Poster-Abgabe | 2024-02-26